**Compte rendu de la première réunion d’organisation : Communauté sur l’agroécologie au Niger - Date : 27 Avril 2020**

**Participants (Zoom us) :**

Ibrahim Baoua (UDDM), Abbas Tougiani (INRAN), Moutapha Moussa (INRAN), Pierre Montagne (Cirad), Ali Aminou (Fuma Gaskiya), Sanoussi Hassane (Mooriben), Salifou Nouhou Jangorzo (UDDM), Hélène Joly (Cirad), Bénédicte Favreau (connectée pendant la dernière heure),  Abdoul-Aziz Saïdou (Cirad), Sophia Alami (Cirad)

**Excusés : Bil-Assanou Issoufou (UDDM), Massaoudou Moussa (INRAN)**

**RESUME EXECUTIF (ACTIONS DE SUIVI) :**

* **Sophia, Aziz** feront une proposition de la description de la communauté à l’écrit, partant du brainstorming fait le 27 avril. **Deadline : 15 mai 2020.**
* **Tous les participants** vont relire et réviser cette proposition via email en vue de sa finalisation. **Deadline : 31 mai 2020.**
* **Ali Aminou** fait une proposition de sites d’expérimentations communes où se retrouveront la plupart des projets, en contactant au besoin les PIs des différents projets. **Deadline : 8 mai 2020.**
* **Aziz** envoie un canevas pour recenser les options agroécologiques pouvant entrer dans la conception d’un dispositif statistique factoriel (ie multifactoriel) pour cette expérimentation commune. **Deadline : 8 mai 2020**
* **Sophia** fera une proposition de plan d’action et de design de la communauté AE. Elle organisera avec l’appui de Aziz, une deuxième réunion pour valider collectivement ce plan d’action, avec le calendrier ; définir les rôles et engagements selon les principes de l’intelligence collective, et valider les outils à mettre en place. **Deadline : 15 mai 2020**

Les détails sur ces points de suivi sont indiqués dans le corps du compte-rendu, ci-dessous, au niveau des points correspondants.

**DEROULE DE LA REUNION**

**Introduction de la réunion**

Tour de table pour la présentation des participants : spécialité, institution d’appartenance, projets, centres d’intérêts…

Rappel de l’historique des échanges et réflexions autour des synergies entre les projets McKnight et besoin d’une méthode d’animation pour structurer et faire évoluer ces réflexions (AA Saïdou).

**Présentation de la méthodologie d’intelligence collective dans le cadre de communautés (Sophia Alami) :**

Présentation de la méthodologie. Quels intérêts pour des projets d’intégrer une communauté de projets ? Les principes de l’animation/facilitation (Voir power Point ).

La proposition a obtenu l’adhésion de tous les participants car elle répond à un besoin de mise en œuvre concrète de la synergie entre projets et de co-création/Innovation. Les outils d’animation d’une part et les expérimentations sur un ou des sites communs prévus constituent un cadre structurant.

1. ***Vers une communauté sur l’agroécologie au Sahel***
* Communauté thématique : autour de l’agroécologie.
* Faut-il garder l’idée de « transition » même si cela n’est pas très pertinent pour les pays sahéliens où les pratiques agroécologiques relèvent plus d’une dynamique conservation des pratiques traditionnelles, le recours aux intrants chimiques et aux formes d’agriculture conventionnelle ayant été limité de toutes les façons (Aziz)?
* Le terme « intensification agroécologique » pose la question de savoir qu’est-ce qu’on intensifie (Hélène) ?
* Au Niger l’agroécologie n’est pas une option mais une obligation (Baoua) .
* Transition peut toutefois correspondre à un sens au niveau politique, les politiques publiques ayant été pendant longtemps plus favorable à l’agriculture dite conventionnelle
* Mots-clés : (il faudra en choisir 6 ou 7 max)
	+ Agroécologie Sahel
	+ Démarche plus ouverte
	+ Biodiversité
	+ Résilience
	+ Valeurs sociales
	+ Innovation sociale
	+ Co-construction
	+ Apprentissage
	+ Santé du sol
	+ Innovation
	+ Diversification
	+ Recyclage
	+ Partage, hybridation de savoirs
	+ Intégration élevage – agriculture – eau – arbre -environnement
	+ Agriculture familiale
	+ Organisation sociale, acteurs territoriaux
	+ Gouvernance
	+ Gouvernance des ressources naturelles
	+ Intelligence collective
* Décrire notre communauté en un paragraphe : **Sophia, Aziz** font une proposition à l’écrit à réviser ensemble, partant du brainstorming fait aujourd’hui. **Deadline : 15 mai 2020**
* Décrire notre communauté en une phrase : les proposition qui ont émergé : « Vers une communauté thématique pour une dynamique d’agroécologie au Sahel »

« Communauté dynamique/interactive d’agroécologie au Sahel – Niger »

* Nom du groupe : TAE SAHEL, ou AE Sahel, ou AE SAHEL NIGER …. ?

**A développer dans une des prochaines réunions :**

* Nom court pour les URL et l’adresse mail : nom sans espace : idem à voir lors d’une prochaine réunion
* Combien de participants actuels : lors de la réunion, quels projets…

Tous les projets représentés à la réunion sont partants  pour intégrer la communauté thématique : **Women Field, CowpeaSquare, Sahel IPM,** **Transformation, Cathi Gao.**

Un template sera envoyé pour recueillir pour chaque projet : Nom et phrase de présentation, lien vers son site le cas échéant , le nom du référent et ses coordonnées et moment préféré de contact**.**

**Projets/personnes complémentaires  à associer :**

Pierre Montage propose de rajouter: Idrissa (INRAN), Doctorant UAM Securité alimentaire et RNA/Gao. Ali Aminou propose de rajouter: Seed Networking (projet sur les systèmes semenciers paysans)

 **[A discuter dans une des prochaines réunions] :**

* Elargissement : ouverture de la communauté à d’autres acteurs hors projets en cours : A garder en tête pour la suite.

Partenaires ? ex associations , collectivités territoriales etc…

**A compléter par les propositions à venir et à valider collectivement**

* **Ouverture à d’ autres communautés [10 min]**

*Ce point sera développé dans une autre phase, il faut d’abord créer al communauté et la faire tourner et veiller à son bon fonctionnement , et à l’obtention de résultats .*

**B- Règles de la communautés [Non abordé. A discuter dans une des prochaines réunions]**

Charte de groupe : la bienveillance comme règle importante = intention de ne pas nuire , éviter les jugements , les différents points de vue sont écoutés

Autres règles : tout le monde est co-responsable de la communauté pour que ça marche bien

**C- Identifier/définir un premier projet** **pilote pour la communauté [30 min]**

*[Le projet pré-identifié sur les expérimentations en site communs peut être confirmé, validé et préciser pour gagner du temps, puisqu’il sort déjà d’un processus d’échanges depuis plus de 2 ans entre les participants. De nouveaux projets pourraient être définis plus tard, pour laisser la place à toutes les nouvelles idées innovantes]*

**Idée de projet expérimental pilote (Ali Aminou) :**

Avoir un site commun où tous les projets McKnight peuvent se trouver ensemble pour des expérimentations communes car les projets développent et testent des options qui peuvent être complémentaires, exemple :

* Women field : cendre de bois, orga (fertilisant à base d’urine humaine recyclée et hygiénisée), boules de semences
* CowpeaSquare : nouvelles variétés résitantes au striga, double usage…
* Sahel IPM : protection des cultures…

**Actions de suivi : Ali Aminou** fait une proposition de sites communs où se retrouvent la plupart des projets, en contactant au besoin les PIs des différents projets. **Deadline : 8 mai 2020. Aziz** envoie un canevas pour recenser les options agroécologiques pouvant entrer dans la conception d’un dispositif statistique factoriel (ie multifactoriel) pour cette expérimentation commune. **Deadline : 8 mai 2020**

**Feuille de route** : Non abordé

**Action de suivi :** **Sophia** fait une proposition à valider par mail ou dans une prochaine réunion pour le plan d’action d’animation de la communauté. **Ali Aminou** propose un plan d’action pour l’expérimentation sur des sites communs. Aziz appuiera pour les deux propositions, qui seront ensuite partagées, validées]

* Plan d’action qui quand quoi, calendrier en ligne
* Prochaines étapes : mise en place des activités et des outils qui seront développés pour être au service des activités